## CONSOLIDADO-PMCG
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		_____________________________________________________					_____________________________________________				___________________________________________________				________________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
EXERCÍCIO:	2023		Nome:Jaime Veiga Filho CPF:696.774.254-04 Cargo: Diretor de Planejamento					Nome: Sérgio Fernandes de Carvalho cpf:649.468.864-00 Cargo: Secretário de Governo				Nome: Joel Gomes da Silva Cpf:027.009.264-12 Cargo: Secretário de Educação				Nome: Sérgio Fernandes de Carvalho cpf:649.468.864-00 Cargo: Secretário de Governo
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO À DEZEMBRO		RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				ORDENADOR DE DESPESA				ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP004/2019	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -TIPO B 220V DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA- METODOLOGIA INOVADORAS, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEREIRA LINS, BAIRRO MONSENHOR JOÃO INÁCIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 6461/2013,PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 020/2019, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2019 E CONTRATO DE Nº 075/2019		PAC 2 TERMO DE COMPROMISSO 6461/2013	R$ 819.830,31	R$ 693.724,92	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	075/2019	15/08/2019	07 MESES	R$ 1.513.555,23	CONCLUÍDO	07+07+07+07 +07+05+05 MESES ATÉ 22/05/2023	R$ 1.827.361,12	+67.225,30 (ADIÇÃO) +216.210,15 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 1.827.361,12	R$ 71.849,10	R$ 71.849,10	R$ 1.827.361,12	CONCLUÍDO
TP007/2019	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME CONVÊNIO FUNASA DE Nº 0115/2016 E CONTRATO DE Nº 109/2019.		FUNASA	R$ 250.000,00	10.000,00	24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI - ME	109/2019	22/10/2019	07 MESES	R$ 181.756,09	PARALIZADA	07+07+07+07+07 MESES ATÉ 25/06/2023			4.4.90.51	R$ 103.171,19	*	*	R$ 103.171,19	PARALISADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2023	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA SEVERINO CAETANO DE DEUS -6ªETAPA E ESTRADA DA PALMEIRA, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2023 E CONTRATO DE Nº208/2023		CONVÊNIO Nº 939072/2022 FIRMADO COM O MAPA	R$ 955.000,00	20.000,00	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI ME	208/2023	18/08/2023	06 MESES	R$ 991.007,35	EM ANDAMENTO			56.865,00 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 786.402,64	R$ 786.402,64	R$ 786.402,64	R$ 786.402,64	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº004/2022	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA SEVERINO CAETANO DE DEUS,ACESSO À COMUNIDADE DE MACACOS/MANGUEIRA, ZONA RURAL DE CHÃ GRANDE-PE, 5ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº027/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº021/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº004/2022 E CONTRATO DE Nº242/2022		CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº021/2022 FIRMADO COM A SEDUH-PE	R$ 452.190,18	35.751,84	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI ME	242/2022	01/09/2022	6 MESES	R$ 487.942,02	EM ANDAMENTO	+6 MESES ATÉ 01/09/2023 +6 MESES ATÉ 01/03/2024			4.4.90.51	R$ 470.359,87	R$ 470.359,87	R$ 470.359,87	R$ 470.359,87	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº002/2022	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ESCORAMENTO DO MEIO-FIO DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE SERRA DAS RUSSAS (ROTA ECOTURÍSTICA) LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº022/2022, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E CONTRATO DE Nº269/2022		RECURSOS PRÓPRIOS			27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI ME	269/2022	02/01/2023	06 MESES	R$ 253.599,08	CONCLUÍDO	+ 6MESES ATÉ 02/01/2024			4.4.90.51	R$ 253.599,08	R$ 253.599,08	R$ 253.599,08	R$ 253.599,08	CONCLUÍDO
COMSUL-NIIP Nº010/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A GESTÃO DA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REGIME DE PRODUTIVIDADE NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, QUE CELEBRAM ENTRE SÍ O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL-COMSUL-NIIP Nº010/2021-PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2021-DISPENSA Nº002/2021					11.896.703/0001-66	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL-CONSUL	NIIP Nº010/2021	03/03/2021	ATÉ 31/12/2023	R$ 96.403,60	CONCUÍDO	+12 MESES	R$21.208,42 + R$115.684,32+ R$28.921,08+	R$21.208,42 (ADIÇÃO) R$115.684,32 (ADIÇÃO) R$28.921,08 (ADIÇÃO)	3.3.72.39	R$ 309.476,21	R$ 47.281,27	R$ 47.281,27	R$ 309.476,21	CONCUÍDO
TP004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME, PROCESSO LICITATÓTIO Nº 011/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº004/2020 E CONTRATO Nº008/2021					21.921.643/0001-48	JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI	008/2021	11/06/2021	ATÉ 31/12/2023	R$ 207.573,94 MESAIS ATÉ 01/03/2022 R$ 221.658,62 MENSAIS ATÉ 31/12/2022	EM ANDAMENTO	+12 MESES	R$ 2.631.734,08	R$ 207.573,94 MESAIS ATÉ 01/03/2022 R$ 221.658,62 MENSAIS ATÉ 31/12/2022	3.3.90.39	R$ 7.537.005,56	R$ 3.140.570,48	R$ 3.140.570,48	R$ 7.537.005,56	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITÁTÓRIO DE Nº 025/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, MADEIRA E ESQUADRIAS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITÁTÓRIO DE Nº 025/2022, PREGÃO ELÉTRÔNICO DE Nº 016/2022					17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			ATÉ 31/12/2023		CONCLUÍDA				3.3.90.39	R$ 4.792,80	R$ 4.792,80	R$ 4.792,80	R$ 4.792,80	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM ALVES PEREIRA-PADRÃO 6 SALAS, SÍTIO FREXEIRAS, ZONA RURAL, CHÃ GRANDE-PE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº015/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022 E CONTRATO DE Nº191/2022		FUNDEB / RECURSOS PRÓPRIOS			02.760.686/0001-44	POTENZA CONSTRUÇÕES EREILI-EPP	191/2022	04/08/2022	04 MESES	R$ 836.306,01	CONCLUÍDA	+ 4 MESES ATÉ 04/04/2023	- 23.151,68 (SUPRESSÃO)	+ 160.549,27 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 973.703,10	R$ 973.703,10	R$ 973.703,10	R$ 973.703,10	CONCUÍDO
TOMADA DE PREÇOS DE Nº004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 20 DE DEZEMBRO, ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, ESCOLA MUNICIPAL SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021,TOMADA DE PREÇOS Nº004/2021 E CONTRATO 197/2021		FUNDEB / RECURSOS PRÓPRIOS			21.591.562/0001-27	A.D.S-CONTRUTOORA LTDA-ME	197/2021	03/01/2022	05- MESES PARA ESCOLA XV DE MARÇO-03/06/22 04-MESES PARA ESCOLA 2O DE DEZEMBRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA-03/05/22 03 MESES PARA A ESCOLA SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO-03/04/22	R$ 1.449.433,97	EM ANDAMENTO	02- MESES PARA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- 03/07/2022 SANDRA SIQUEIRA 03/06/2022 ESCOLA XV DE MARÇO ATÉ 03/06/2023 E ESCOLA 20 DE DEZEMBRO ATÉ 03/06/2023	ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA -R$2.169,09 (SUPRESSÃO) 20 DE DEZEMBRO (SUPRESSÃO) -2.823,26 SANDRA SIQUEIRA (SUPRESSÃO) -3.374,14	ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA +R$82.502,83 (ADIÇÃO) 20 DE DEZEMBRO +81.272,29 (ADIÇÃO) SANDRA SIQUEIRA +42.978,45 (ADIÇÃO) +R$ 365.818,37 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 2.057.312,69	R$ 106.872,28	R$ 106.872,28	R$ 2.057.312,69	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2022	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, POSTES, MADEIRAS E ESQUADRIAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÌPIO DE CHÂ GRANDE E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II - PREGÃO DE Nº016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2022					37.442.440/0001-47	B.M.S. DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-ME	315/2022 316/2022		ATÉ 31/12/2023		CONCLUÍDO	+12 MESES			3.3.90.39	R$ 153.557,21	*	*	R$ 153.557,21	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA VIA SEVERINO CAETANO DE DEUS, NA COMUNIDADE DA MANGUEIRA NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE 4º ETAPA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022137600002, PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2021,TOMADA DE PREÇOS Nº006/2021 E CONTRATO 042/2022		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022137600002			21.591.562/0001-27	A.D.S-CONTRUTOORA LTDA-ME	042/2022	25/02/2022	4 MESES ATÉ 25/06/2022	R$ 778.112,26	CONCLUÍDA	04 MESES + 04 MESES ATÉ 25/02/2023	-R$2.778,40 (SUPRESSÃO)	+102.112,96 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 845.090,48	R$ 70.787,12	R$ 70.787,12	R$ 845.090,48	CONCUÍDO
DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLÇHÃO DE AREIA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, 3º ETAPA, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº002/2021, FIRMADO COM A SEDUH-PE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2021,TOMADA DE PREÇOS Nº007/2021 E CONTRATO 041/2022		CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº002/2021, FIRMADO COM A SEDUH-PE			21.591.562/0001-27	A.D.S-CONTRUTOORA LTDA-ME	041/2022	25/02/2022	06 MESES ATÉ 25/08/2022	R$ 1.062.581,07	EM ANDAMENTO	+6MESES +6MESES +6MESES ATÉ 25/06/2024		+74.743,37 (ADIÇÃO) +110.560,89 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 1.212.285,17	R$ 975.345,42	R$ 975.345,42	R$ 1.212.285,17	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2023	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS INTERNAS E DO ENTORNO(RUA BOM JESUS E RUA MANOEL FAUSTINO DE QUEIROZ) DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE-PE, CONFORME DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº002/2023 E CONTRATO DE Nº253/2023					28.631.058/0001-52	ALX EMPEENDIMENTOS LTDA- EPP	253/2023	20/10/2023	03(SEMANAS)	R$ 100.131,11	CONCLUÍDA		17.074,84 (SUPRESSÃO)	7.884,40 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 90.940,67	R$ 90.940,67	R$ 90.940,67	R$ 90.940,67	CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SANEAMENTO BÀSICO DA VILA SANTA LUZIA-PARTE SUPERIOR, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº027/2023 E CONTRATO DE Nº223/2023					28.631.058/0001-52	ALX EMPEENDIMENTOS LTDA- EPP	223/2023	04/09/2023	03(MESES)	R$ 435.999,65	CONCLUÍDA				4.4.90.51	R$ 435.999,62	R$ 435.999,62	R$ 435.999,62	R$ 435.999,62	CONCLUÍDA
TOMADA DE PEÇOS Nº006/2022	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA VILA DE SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE-PE, CONFORME TOMADA DE PEÇOS Nº006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº044/2022 E CONTRATO DE Nº030/2023		RECURSOS PRÓPRIOS			28.631.058/0001-52	ALX EMPEENDIMENTOS LTDA- EPP	030/2023	30/12/2022	45 DIAS	R$ 233.291,31	CONCLUÍDA	+ 45 DIAS ATÉ 08/05/2023		+ R$ 57.076.36 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 290.367,66	R$ 290.367,66	R$ 290.367,66	R$ 290.367,66	CONCLUÍDA
TOMADA DE PEÇOS Nº003/2022	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO-ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, RECURSOS DO FNDE E CONTRAPARTIDA DO FPM, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 10368/2014 NO ÂMBITO DO PAC 2, CONFORME TOMADA DE PEÇOS Nº003/2022 PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº016/2022 E CONTRATO DE Nº178/2022		TERMO DE COMPROMISSO PAC 10368/2014 PAC 2			28.631.058/0001-52	ALX EMPEENDIMENTOS LTDA- EPP	178/2022	15/07/2022	06 MESES	R$ 531.068,74	CONCLUÍDA	06 MESES + 06 MESES ATÉ 15/07/2023		+R$117.469,46 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 717.482,07	R$ 494.101,64	R$ 494.101,64	R$ 717.482,07	CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE					28.631.058/0001-52	ALX EMPEENDIMENTOS LTDA- EPP	140/2023	19/04/2023	12 MESES	R$ 564.902,66	EM ANDAMENTO			137.416,00 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 564.902,66	R$ 564.902,66	R$ 564.902,66	R$ 564.902,66	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O GERENCIAMENTO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONVÊNIO, PLATAFORMA +BRASIL, .SIMEC E SISMOB E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022					10.272.663/0001-19	PRONTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA EPP	170/2022	10/06/2022	ATÉ 31/12/2024	R$8.763,85 (MENSAL)	EM ANDAMENTO	+12 MESES +12 MESES			3.3.90.39	R$ 157.749,30	R$ 105.166,20	R$ 105.166,20	R$ 157.749,30	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETÔNICO Nº016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO PARQUE SERRA DAS RUSSAS (ROTA TURÍSTICA). CONFORME CONTRATO DE REPASSE nº925226/2021/MTUR/CAIXA. FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022					27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI- ME	111/2022	02/06/2022	06 MESES ATÉ 02/12/2022	R$ 3.891.225,10	EM ANDAMENTO	+06 MESES +06 MESES +06 MESES ATÉ 02/06/2024		+ 338.312,29 (ADIÇÃO) +111.800,74 (ADIÇÃO)	4.4.90.51	R$ 4.832.191,84	R$ 4.494.405,06	R$ 4.494.405,06	R$ 4.832.191,84	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETÔNICO Nº016/2022	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, POSTES, MADEIRAS E ESQUADRIAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÌPIO DE CHÂ GRANDE E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II - PREGÃO DE Nº016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2022					41.389.798/0001-92	LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA- ME	256/2022 273/2022 274/2022 104/2023 129/2023 130/2023 189/2023 206/2023 214/2023 215/2023		ATÉ 31/12/2023		EM ANDAMENTO	+12 MESES			3.3.90.39.	R$ 1.037.136,67	R$ 758.552,77	R$ 758.552,77	R$ 1.037.136,67	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, POSTES, MADEIRAS E ESQUADRIAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÌPIO DE CHÂ GRANDE E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II - PREGÃO DE Nº016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2022					20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	275/2022 276/2022 313/2022 314/ 2022 101/2023 102/2023 128/2023 133/2023 338/2023 136/2023 161/2023 361/2023 168/2023 338/2023 190/2023 362/2023 128/2023 339/2023 101/2023 212/2023 365/2023		ATÉ 31/12/2023		EM ANDAMENTO	+12 MESES			3.3.90.39.	R$ 683.394,48	R$ 543.152,40	R$ 543.152,40	R$ 683.394,48	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUXILIARES PARA A INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS LED. PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL RELUZPARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUNTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº002/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2023					20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	136/2023 161/2023 232/2023 233/2023		ATÉ 31/12/2023		EM ANDAMENTO				3.3.90.30.	R$ 34.716,00	R$ 34.716,00	R$ 34.716,00	R$ 34.716,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2022	REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022					42.553.229/0001-01	GENIVALDO PEREIRA DE LIMA-0324791607	015/2023 065/2023 080/2023 201/2023		ATÉ 31/12/2023		CONCLUÍDO				3.3.90.39.	R$ 206.431,00	R$ 129.317,00	R$ 129.317,00	R$ 206.431,00	CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023	REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023					42.553.229/0001-01	GENIVALDO PEREIRA DE LIMA-0324791607	227/2023 229/2023		ATÉ 31/12/2023		EM ANDAMENTO				3.3.90.39.	R$ 42.490,00	R$ 42.490,00	R$ 42.490,00	R$ 42.490,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUXILIARES PARA A INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS LED. PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL RELUZPARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUNTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº002/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2023					27.927.653/0001-77	GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	137/2023		ATÈ 31/12/2023		EM ANDAMENTO				3.3.90.39.	R$ 40.110,52	R$ 40.110,52	R$ 40.110,52	R$ 40.110,52	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETÔNICO Nº002/2023	CONTRATAÇAÕ DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº002/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2023,					41.115.990/0001-00	ENGERIP CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	138/2023 272/2023		60 (SESSENTA) DIAS		EM ANDAMENTO				3.3.90.39.	R$ 47.893,34	R$ 47.893,34	R$ 47.893,34	R$ 47.893,34	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2023	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA EM LED. PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUNTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº002/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2023, CONTRATO Nº196/2023					45.314.684/0001-34	LBL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS	196/2023		05 (CINCO) ANOS CONTADOS À PARTIR DA NF DE VENDA		EM ANDAMENTO				3.3.90.39.	R$ 217.782,00	R$ 217.782,00	R$ 217.782,00	R$ 217.782,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2022	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS (PATRULHA MECANIZADA), PARA O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE/PE, CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº007/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº014/2023 E CONTRATO Nº159/2023					14.162.031/0001-53	RESOLVE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI-ME	159/2023		ATÈ 31/12/2023	R$ 784.000,00	EM ANDAMENTO				3.3.90.39.	R$ 163.888,50	R$ 163.888,50	R$ 163.888,50	R$ 163.888,50	EM ANDAMENTO
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO-ESTABELECIDOS NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO COM A ELETROBRÁS, NO ÂMBITO DO PROCEL-RELUZ, PERGÃO ELETÔNICO Nº015/2022, PROCESO LICITATÓRIO Nº024/2022					43.005.662/0001-67	JOÃO BOSCO M LEAL ME	227/2022		12 (MESES)	R$ 12.100,00	EM ANDAMENTO	ATÉ 04/08/2024			3.3.90.39.	R$ 8.470,00	R$ 8.470,00	R$ 8.470,00	R$ 8.470,00	EM ANDAMENTO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BANHEIROS E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA ANTIGA RODOVIÁRIA, NESTA CONFORME OFÍCIO.					110.950.474-85	ANDERSON DANILO SANTOS					04/01/2023				3.3.90.39.				R$ 2.375,52	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, CORTE DE BARREIRAS, ABERTURA DE VALAS LINHAS D'ÁGUA E PODA DE ÁRVORES NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO MUNTUNS, COM DESTINAÇÃO AO ALARGAMENTO DA ESTRADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO PARQUE SERRA DAS RUSSAS ( ROTA ECOTURÍSTICA) NRESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.					849.187.644-87	JOSE AMARO GONÇALVES					04/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BANHEIROS E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ROCHA DE SÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					095.857.734-06	CARLOS DAVY ESTEVÃO FILHO					04/01/2023				3.3.90.39.				R$ 2.587,20	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BUEIRA LOCALIZADA NA RUA LUIZ GONZAGA CORREIA DE MELO, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO TOTAL . CONFORME OFÍCO ANEXO.					013.524.004-21	JOSÉ ALEXANDRE DO CARMO PEREIRA SANTOS					05/01/2023				3.3.90.39.				R$ 2.450,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO E PODA, DO TRECHO DA PE 71, NA ENTRADA DO MUNICÍPIO ATÉ A REGIÃO DO CONDOMINIO JARDINS DO VALE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCO ANEXO.					109.821.844-25	ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS					05/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.176,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO E PODA DO TRECHO DA PE 71, DA ENTRADA DO MUNICÍPIO, ATÉ A REGIÃO DO CONDOMÍNIO JARDINS DO VALE. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					109.265.814-50	ADEILDO JOSÉ DA SILVA					06/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.470,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO/2022 Á 06 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO ANEXO					026.368.274-98	CICERO AMARO DOS SANTOS					06/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.187,76	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO/2022 Á 06 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO ANEXO					112.363.724-50	CICERO FRANCISCO DA SILVA					06/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.187,76	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO DE 4 SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COM MATERIASIS INCLUSO) CONFORME OFÍCIO ANEXO.					084.724.434-26	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS					11/01/2023				3.3.90.39.				R$ 490,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CAIXA COLETORA DE ESGOTO, LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA ANACLETA PEREIRA DA SILVA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					16/01/2023				3.3.90.39.				R$ 245,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO PALMEIRAS, ZONA RUARL DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CONVÊNIO 939072/2022, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					092.187.244-52	ALEX PAULO LAUDILINO ANDRADE DE OLIVEIRA					16/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.470,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO E PINTURA DOS TUBOS METÁLICOS DO CORRIMÃO DAS ESCADARIAS, LOCALIZADAS NA RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					795.110.664-04	JOSÉ MARIA DA SILVA					20/01/2023				3.3.90.39.				R$ 2.940,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA GERAL DE TODAS AS LIXEIRAS QUE ESTÃO LOCALIZADAS EM PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					128.914.334-08	JANIEL DA SILVA SOUZA					20/01/2023				3.3.90.39.				R$ 490,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, CONSERTO E INSTALAÇAO DA BOMBA D'ÁGUA, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					318.267.578-80	JOARES JOSÉ DA SILVA					20/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.274,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO , PINTURA GERAL, COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E RETELHAMENTO DAS ACADEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					163.167.764-03	EDUARDO VANDERLEI DA SILVA					20/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.323,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS XV DE MARÇO E 20 DE DEZEMBRO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					008.837.824-13	ANDRESWAMY BARBOSA ALVES					25/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.764,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA GERAL, CONSERTO DE PORTAS, RETELHAMENTO , SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS E REVISÃO ELÉRTICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.					052.302.114-31	JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS					27/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.862,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO/2022, 21 A 30 DE NOVEMBRO/2022, 12 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022,E DURANTE TODO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.					052.109.944-73	MOISES FRANCISCO SILVA FREITAS					27/01/2023				3.3.90.39.				R$ 2.450,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA CERCA E NA PINTURA DO PORTÃO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO PRÓXIMO AO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA. CONFORME OFÍCIO ANEXO					125.335.717-09	JOSENILDO VALDOMIRO DA SILVA					27/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.225,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA GERAL, CONSERTO DE PORTÕES, REVISÃO ELÉRTICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA MARIA AMÉLIA CORREIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					118.264.944-05	JOSENILDO DA SILVA FERREIRA					27/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO TIPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA POPULAÇÃO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					013.524.004-21	JOSÉ ALEXANDRE DO CARMO PEREIRA SANTOS					27/01/2023				3.3.90.39.				R$ 3.087,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA GERAL, CONSERTO DE PORTAS E GRADES, REVISÃO ELÉRTICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA DR. JOSÉ ROCHA DE SÁ, ZONA RURAL DESTE MUNOCÍPIO., NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					093.848.174-65	ROBERTO CHAGAS DA CONCEIÇÃO					27/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.862,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO					110.483.694-71	ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.274,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE OS DIAS 16/01 A 27/01/2023, DEVIDO A DEMANDA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					198.609.274-72	CÍCERO MANOEL DA SILVA					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO					097.727.874-31	JOSÉ ROBERTO DA SILVA					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO					795.117.084-49	JOSÉ EDVALDO GOMES					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.187,76	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					076.624.474-13	ELSON JOSÉ DOS SANTOS					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.187,76	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE OS DIAS 09/01 A 27/01/2023, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					073.419.664-40	JOSÉ ALLANDERVESON MELO DA SILVA					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.470,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ( TROCA DE INSTALAÇÃO E LÂMPADAS) COM MATERIAIS INCLUSOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO					092.773.274-21	ADONIAS LOURENÇO DA SILVA					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.396,50	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO					849.337.984-00	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.187,76	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO					054.808.034-84	EDVAN GERMANO DA SILVA					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.187,76	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					30/01/2023				3.3.90.39.				R$ 1.187,76	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERAÇÃO TAPA BURADCO, ABERTURA DE VALAS E ESPALHAS DE PIÇARRA NAS ESTRADAS DE PALMEIRA, MUNTUNS E MATIAS, PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2022 A 30/01/2023. CONFORME OFÍCIO ANEXO					068.710.404-12	DAVI MEDEIROS DE LIMA					01/02/2023				3.3.90.39.				R$ 2.548,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, GRAMAS, PLANTAS E ÁRVORES, NA AVENIDA SÃO JOSÉ , DESTE CIDADE , DURANTE O ÚLTIMO TRIMESTRE DO MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME OFÍCIO ANEXO.					609.782.364-91	JOSE CRISTOVAO FRANCISCO FERREIRA					02/02/2023				3.3.90.39.				R$ 4.545,24	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, REPAROS NAS REDES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, E TROCAS DE VASOS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CHÃ GRANDE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO					718.765.714-54	MATEUS DA SILVA BARBOSA					08/02/2023				3.3.90.39.				R$ 735,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS, PRAÇAS E ACADEMIAS DA CIDADE DE CHÃ GRANDE, BEM COMO FICANDO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 À 28 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					117.014.134-00	ALEX PEREIRA DOS SANTOS					09/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.862,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DO NOVO TRECHO DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA SUBIDA DA VILA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					318.267.578-80	JOARES JOSÉ DA SILVA					10/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DAS CALÇADAS, REPOSIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTÁ SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					095.167.464-11	DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA					10/02/2023				3.3.90.39.				R$ 2.450,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO E CAPINAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO À MARGEM DA PE 71, CONFORME OFÍCIO ANEXO					649.470.174-49	SEVERINO VERISSIMO ROCHA					14/02/2023				3.3.90.39.				R$ 392,00	CONCUÍDO
	REFEEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAÇÃO DO TERRENO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍDIO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 Á 28 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					053.305.164-98	LUIS ALEXANDRE SOARES					14/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE PODA DAS ÁRVORES LOCALIZADA NA PE 71, NO TRECHO EM TORNO DO POSTO PETROVIA ATÉ O CONDOMINIO VIRGEM DE GUADALUPE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					385.590.304-25	SEVERINO DAMIÃO GOMES					15/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE REDE HIDRÁULICA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA ASCA ( ASSOCIAÇÃO CHÃ GRANDENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) O MESMO FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					044.474.624-27	JANDILSON RAIMUNDO DA SILVA					15/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.822,80	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE METRALHA EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 À 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.					720.663.604-73	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA					15/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DAS ESCOLAS ADERBAL JUREMA E LAERTE PEDROSA DE MELO ZONA RURAL. DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					112.363.724-50	CICERO FRANCISCO DA SILVA					15/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENCARREGADO DA EQUIPE NA RETIRADA DE METRALHAS, ESPALHAMENTO DE PIÇARRA, ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE ÁRVORES NA ESTRADA QUE LIGA MUXOXO, LAJEDO GRANDE A PE 71, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					198.623.184-49	GILSON JOSÉ DOS SANTOS					15/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁLICA ( TROCA DE TORNEIRAS) NO PRÉDIO CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOCALIZAD NA RUA SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO					216.166.124-87	JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS					15/02/2023				3.3.90.39.				R$ 147,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO NA TROCA DE PORTAS, DE FECHADURA E PINTURA DE GRADES E PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					719.782.364-17	JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA					17/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, SERVIÇO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO M&V, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO Á FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO.					43.005.662/0001-67	JOÃO BOSCO M LEAL ME					17/02/2023				3.3.90.39.				R$ 3.630,00	CONCUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA COLOCAÇÃO E PINTURA DAS PORTAS E TROCA DAS FECHADURAS,COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO NA ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ DURANTE O PERÍODO DE / JANEIRO DO CORRENTE ANO EM EXERCÍCIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					796.808.794-53	MARCIO ALEXANDRE DA UNIÃO					17/02/2023				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE ÁRVORES NA ESTRADA QUE LIGA MUXOXO, LAJEDO GRANDE A PE 71. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					849.582.864-20	IZAIAS PEREIRA DA SILVA					24/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO E CAPINAÇÃO DO TRECHO DO POSTO PETROVIA ATÉ A PRIMEIRA ENTRADA DE CHÃ GRANDE, LOCALIZADA NA PE 71, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					24/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CHAVE ELÉTRICA AUTOMÁTICA DO MOTOR DA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EWERSON SIMÕES BARBOSA. NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					092.773.274-21	JOSÉ NUNES DA SILVA					24/02/2023				3.3.90.39.				R$ 656,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					795.117.084-49	JOSÉ EDVALDO GOMES					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					189.609.274-72	CÍCERO MANOEL DA SILVA					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.862,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					054.808.034-84	EDVAN GERMANO DA SILVA					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					110.483.694-71	ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO.					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					076.624.474-13	ELSON JOSÉ DOS SANTOS					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					097.727.874-31	JOSÉ ROBERTO DA SILVA					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME					849.337.984-00	EUCLIDES ALVES DOS SANTOS					28/02/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, REPOSIÇÃO E/ OU TROCA DE LÂMPADAS, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE JANEIRO 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					257.144.904-44	HELENO FRANCISCO BEZERRA					01/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E BARROS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 28 FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM EXERCÍCIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					117.014.134-00	ALEX PEREIRA DOS SANTOS					01/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,90	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					149.329.154-89	PAULO SERGIO TEIXEIRA DE MOURA					01/03/2023				3.3.90.39.				R$ 735,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA EMPREITADA DA CONCLUSÃO DA PINTURA DAS ESCOLAS JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ E DA ESCOLA SANDA SIQUEIRA DE MACEDO, NO CORRENTE ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME OFÍCIO ANEXO.					167.119.974-09	JAILTON DAVI DOS SANTOS					01/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DOS VASOS SANITÁRIOS, RETELHAMENTO GERAL, RETOQUE E CONCLUSÃO DA PINTURA DA ESCOLA MARIA AMÉLIA, NO CORRENTE ANO EM EXERCÍCIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					118.264.944-05	JOSENILDO DA SILVA FERREIRA					01/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.372,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO TELHADO D E DA CALHA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAVALCANTE DE QUEIROZ, SÍTIO MUNTUNS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					318.267.578-80	JOARES JOSÉ DA SILVA					03/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE RECEBIMENTO SANITÁRIO NA ESCOLA JOSE ROCHA DE SÁ, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					139.927.264-01	DOUGLAS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO					08/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.176,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS, NA EMPREITADA COMO PEDREIRO , Á DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NA REALIZAÇÃO DA PINTURA GERAL DOS CAMINHÕES, REVISÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E NAS TROCAS DOS GLOBOS LUMINÁRIAS. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					038.227.404-03	BENJAMIN PONTUAL DA SILVA					08/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NAS RUAS SEM CALÇAMENTO DO BAIRRO BEATRIZ ALVES, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIOM CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					018.171.984-32	LUCAS SILVA DOS SANTOS					08/03/2023				3.3.90.39.				R$ 294,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE AR- CONDICIONADO NAS ESCOLAS MARIA AMÉLIA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					094.382.224-64	JOSE JAQUISON BARBOSA DA SILVA LIMA					08/03/2023				3.3.90.39.				R$ 2.450,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECOSNTRUÇÃO DOS MUROS DANIFICADOS DAS ESCOLAS DR. JOSÉ ROCHA DE SÁ E ADERBAL JUREMA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					067.163.314-76	SEVERINO ROSENO DOS SANTOS					08/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.274,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ADERBAL JUREMA, LOCALIZADA NO SÍTIO MACACOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					11.052.924-44	LEONARDO JOSE DA SILVA ANTÃO					08/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.666,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DE LIXEIROS, SOLDA E PINTURA, VISANDO A LIMPEZA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					832.973.754-34	SEVERINO EDUARDO DOS SANTOS					08/03/2023				3.3.90.39.				R$ 2.729,30	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					163.167.764-03	EDUARDO VANDERLEI DA SILVA					08/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DE GRADES LATERAIS DE SEGURANÇA DAS PONTES DOS RIOS MUNTUNS E IPOJUCA( COM MATERIAL INCLUSO ) LOCALIZADAO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.					103.378.414-11	DOUGLAS NASIOSENO DE ARAUJO CORDEIRO					13/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO E PODA DAS ÁRVORES NA ESTRADA DO SÍTIO FREXEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					13/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA PINTURA DO MEIO FIO, ABERTURA DE VALAS, CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO NAS PAVIMENTAÇÕES EXISTENTES NOS SÍTIOS MALHADINHA, MANGUEIRA E VALADO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					718.765.714-54	MATEUS DA SILVA BARBOSA					13/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA EM TINTA SINTÉTICO BRILHOSOS E ADESIVO DAS PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.					33.204.771/0001-50	ROBERTO WAGNER PEDROZA DA SILVA					13/03/2023				3.3.90.39.				R$ 3.290,00	CONCUÍDO
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO MARTELETE PARA PERFURAÇÃO DOS BURACOS ONDE SERÁ UTILIZADO OS FERROS DE CONTENÇÃO PARA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO.					013.524.004-21	JOSÉ ALEXANDRE DO CARMO PEREIRA SANTOS					15/03/2023				3.3.90.39.				R$ 380,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADARIA LOCALIZADA NA RUA ELVIRA DE ARRUDA MOURA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					109.821.844-25	ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS					15/03/2023				3.3.90.39.				R$ 735,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, CONO PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE DEVERSAS REFORMAS E PINTURAS NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					780.493.424-68	HELENO PAJEU DOS SANTOS					15/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DAS PINTURAS GERAL DOS MUROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL EWERSON SIMÕES BARBOSA, DEVIDO AO CAMPEONATO CHA GRANDENSE, QUE ESTAR ACONTECENDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					796.808.794-53	MARCIO ALEXANDRE DA UNIÃO					17/03/2023				3.3.90.39.				R$ 882,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NA RETIRADA DE METRALHAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					112.363.724-50	CICERO FRANCISCO DA SILVA					17/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUANDO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					028.880.444-98	WILSON DA SILVA LIRA					17/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS XV DE MARÇO E 20 DE DEZEMBRO. CONFORME OFÍCIO ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					008.837.824-13	ANDRESWAMY BARBOSA ALVES					17/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.764,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTAXI QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO AS MARGENS DA PE 71 PRÓXIMO AO POSTO PETROBRAS , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO					216.166.124-87	JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS					22/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.300,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA GERAL DE DIVERSOS CONTAINERS E LIXEIRAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS SÃO UTILIZADOS NA COLETA DIÁRIA DE RESÍDUOS DOMICILIARES. CONFORME OFÍCIO ANEXO					163.663.174-61	JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA					24/03/2023				3.3.90.39.				R$ 931,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO E CONSERTO DA BOMBA QUE ALIMENTA O SISTEMA DE ÁGUA DA ESCOLA DA VILA SANTA LUZIA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					092.773.274-21	JOSÉ NUNES DA SILVA					24/03/2023				3.3.90.39.				R$ 2.097,20	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE FERRAGENS DAS PORTAS E TELHADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. CONFOME OFÍCIO EM ANEXO					124.320.634-90	ALEX AMARO DOS SANTOS					27/03/2023				3.3.90.39.				R$ 2.940,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.					042.589.334-06	JUNIOR SILVESTRE DOS SANTOS					28/03/2023				3.3.90.39.				R$ 490,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					110.483.694-71	ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.715,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.342,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.342,60	CONCUÍDO
	EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					097.727.874-31	JOSÉ ROBERTO DA SILVA					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					054.808.034-84	EDVAN GERMANO DA SILVA					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.161,30	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					849.337.984-00	EUCLIDES ALVES DOS SANTOS					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 2.156,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VAZAMENTO DA CALHA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					013.524.004-21	JOSÉ ALEXANDRE DO CARMO PEREIRA SANTOS					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 147,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					189.609.274-72	CÍCERO MANOEL DA SILVA					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 2.058,00	CONCUÍDO
	REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 14 À 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANTA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					067.871.374-00	VALDEMAR CRISTOVÃO DOS SANTOS					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 823,20	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					795.117.084-49	JOSÉ EDVALDO GOMES					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.342,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTAXI QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO AS MARGENS DA PE 71 PRÓXIMO AO POSTO PETROBRAS , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					216.166.124-87	JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 2.300,00	CONCUÍDO
	REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 02 À 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANTA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					109.265.814-50	ADEILDO JOSÉ DA SILVA					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 1.176,00	CONCUÍDO
	EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 15 À 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					076.624.474-13	ELSON JOSÉ DOS SANTOS					31/03/2023				3.3.90.39.				R$ 720,30	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, , NA RESTAURAÇÃO GERAL DA REDE HIDRÁULICA, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOT,COLOCAÇÃO DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS, NO ANTIGO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA ,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023					120.591.824-84	JOSE RENATO GOMES DA SILVA					05/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.470,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANDRA SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					035.502.274-50	WALDIR RAMOS DOS SANTOS					05/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANDRA SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					113.796.824-95	DANIEL DE LIRA DOS SANTOS					05/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.078,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SOLDAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, DOS POSTES DE ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					832.973.754-34	SEVERINO EDUARDO DOS SANTOS					05/04/2023				3.3.90.39.				R$ 3.895,50	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADADA NA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCO E FOTOS ANEXO					044.474.624-27	JANDILSON RAIMUNDO DA SILVA					10/04/2023				3.3.90.39.				R$ 2.763,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, TROCAS DE SIFRÕES, DESOBSTRUÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					719.117.094-88	DEIVISON SANTOS DE OLIVEIRA					12/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO, LAERTE PEDROSA DE MELO E SANTA LUZIA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					743.159.004-00	CICERO PAJEU DOS SANTOS					12/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS DA PE, 71 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANEO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					026.368.274-98	CICERO AMARO DOS SANTOS					12/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS, TROCA DE PORTAS E FECHADURAS E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE OMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					038.227.404-03	BENJAMIN PONTUAL DA SILVA					12/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO ANEXO.					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					12/04/2023				3.3.90.39.				R$ 400,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					135.423.064-79	JOAO PAULO MAGALHÃES SILVA					12/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.470,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO TELHADO, TROCA DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS, RESTAURAÇÃO DO FORRO PVC, CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					076.009.404-77	JOSE LUIS DA SILVA					12/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DESOBASTRUÇÃO DE BUEIROS W CAPINAÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A ESCOLA LAERTE PEDROSA DE MELO, NA COMUNIDADE RURAL DA MANGUEIRA, DURANTE AS FORTES CHUVAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					440.349.894-91	EDIMICIO AMARO DOS SANTOS					13/04/2023				3.3.90.39.				R$ 264,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTAXI QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO AS MARGENS DA PE 71 PRÓXIMO AO POSTO PETROBRAS , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					216.166.124-87	JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS					18/04/2023				3.3.90.39.				R$ 2.476,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS XV DE MARÇO E 20 DE DEZEMBRO. CONFORME OFÍCIO ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME OFÍCIO ANEXO					008.837.824-13	ANDRESWAMY BARBOSA ALVES					20/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.764,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA , DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					067.871.374-00	VALDEMAR CRISTOVÃO DOS SANTOS					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.029,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO					849.337.984-00	EUCLIDES ALVES DOS SANTOS					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 2.205,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, NA RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E ACADEMIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.					163.663.174-61	JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.029,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA , DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					583.703.154-53	EZEQUIAS GOMES DA SILVA					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 700,70	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					097.727.874-31	JOSÉ ROBERTO DA SILVA					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA. CONFORME OFÍCIO ANEXO					198.608.274-72	CÍCERO MANOEL DA SILVA					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.901,20	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTASECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					795.117.084-49	JOSÉ EDVALDO GOMES					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.367,10	CONCUÍDO
	REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANTA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					109.268.814-50	ADEILDO JOSÉ DA SILVA					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTASECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ANEXO					110.483.694-71	ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.700,30	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					054.808.034-84	EDVAN GERMANO DA SILVA					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.225,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO , DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					103.405.774-01	EMANUEL WILSON DA SILVA					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 637,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					28/04/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA GERAL DE BARREIRAS, PODA DE ÁRVORES, AS QUAIS ESTÃO LOCALIZADAS NAS MARGENS DA PE- 71, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO ANEXO.					117.014.134-00	ALEX PEREIRA DOS SANTOS					10/05/2023				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO GERAL E TROCA DE TORNEIRAS DA ESCOLA SANTA SIQUEIRA DE MACEDO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					095.167.464-11	DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA					10/05/2023				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFERENTE EMPREITADA DA LIMPEZA GERAL, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROCHA DE SÁ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					796.808.794-53	MARCIO ALEXANDRE DA UNIÃO					10/05/2023				3.3.90.39.				R$ 637,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DA ÁREA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA MANGUEIRA, NO SÍTIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					082.211.064-45	LUIS GONZALO DE MEDEIROS ALAS					16/05/2023				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E TROCA DA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO FREXEIRAS , ONDE A PRÓPRIA FOI PRECISO REFAZER PARA PASSAGEM DO CALÇAMENTO ADA ROTA ECOTURÍSTICA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					125.335.717-09	JOSENILDO VALDOMIRO DA SILVA					12/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.470,00	CONCUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMIGOS DA SAÚDE MENTAL (AUFA-SM), NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					149.329.154-89	PAULO SERGIO TEIXEIRA DE MOURA					11/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DESOBSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO NOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, COM MATERIAL DE OBRA INCLUSO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					173.919.064-50	RENAN CAUÃ FERREIRA					19/05/202				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ROCHA DE SÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJEDO GRANDE, PARA MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA MESMA.					044.046.214-26	ERIVALDO LOPES DA SILVA					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 882,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS SERVIÇOS, COMO PEDREIRO FAZENDO RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS, PINTURA DE PRAÇAS E MANUTENÇÃO GERAIS , ESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					114.173.974-70	GERLANIO DA SILVA FERREIRA					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO,NA MELHORIA DE PRAÇAS , DURANTE O PERÍOD DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					076.009.404-77	JOSE LUIS DA SILVA					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ABERTURA DE VALAS NA PE 71 DURANTE PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					026.368.274-98	CICERO AMARO DOS SANTOS					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE METRALHA NO HORÁRIO NOTURNO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNCÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023.					743.159.004-00	CICERO PAJEU DOS SANTOS					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.275,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					028.880.44-98	WILSON DA SILVA LIRA					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEGURANÇA DOS UNTENSÍLIOS USADOS NA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, EM 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					084.725.654-59	JOÃO BARBOSA DA SILVA					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 205,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DE MUNTUNS E JABOTICABA PARA O DESVIO DO LOCAL, CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ROTA TURÍSTICA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.					858.310.694-00	JOAO JOSE ALVES					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM MATERIAL INCLUSO A RECUPERAÇÃO DOS ALAMBRADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL, A PINTURA DAS BARRAS, PINTURA DO PORTÃO DA ENTRADA, TROCA DE DUAS PORTAS DO VESTIÁRIO E REALIZAÇÃO DE TODA PINTURA DO GRAMADO. O SERVIÇO SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A REALIZAÇÃO DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL/2023.					120.370.304-01	GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA					19/05/2023				3.3.90.39.				R$ 3.204,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BUEIROS NOS SÍTIO FREXEIRAS, MUNTUNS E PALMEIRAS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					145.678.624-57	JOÃO GUSTAVO ALVES					23/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.176,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRA LOCALIIZADA NO SÍTIO FREXEIRAS, PARA PASSAGEM DO CALÇAMENTO DA ROTA ECOTURÍSTICA, QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA , QUE PELO NÍVEL DE ÁGUA NA PASSAGEM, FOI DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A CONSTRUÇÃO DELA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					318.267.578-80	JOARES JOSÉ DA SILVA					24/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					31/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					31/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DELA, DEVIDO A DEMANDA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					31/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 23 DIAS NO MÊS DE MAIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.					040.758.672-50	EMANOEL DAVID DA SILVA SIQUEIRA					31/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.372,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					097.727.874-31	JOSÉ ROBERTO DA SILVA					31/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					054.808.034-84	EDVAN GERMANO DA SILVA					31/05/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					849.337.984-00	EUCLIDES ALVES DOS SANTOS					31/05/2023				3.3.90.39.				R$ 2.107,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					198.609.274-72	CÍCERO MANOEL DA SILVA					31/05/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DANIFICAÇÃO, EXTRAÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRAS, PARA ALARGAMENTO DE PASSAGENS MOLHADAS E DE ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, NA REGIÃO DE FREXEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.					008.879.124-60	LUIS FÉLIX DOS SANTOS					07/06/2023				3.3.90.39.				R$ 5.880,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESPALHA DE PIÇARRA MANUALMENTE, PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO COSMIM CORIM DE LIMA, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA ENTRADA DE MÁQUINAS, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO.					127.121.134-38	ODILON SEBASTIÃO DA SILVA NETO					07/06/2023				3.3.90.39.				R$ 450,80	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESPALHA DE PIÇARRA MANUALMENTE, PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS SEM CALÇAMENTOS, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA ENTRADA DE MÁQUINAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO					076.145.554-06	ALEXSANDRO LUIS DE SOUZA					07/06/2023				3.3.90.39.				R$ 2.450,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO OPERADOR DE MÁQUINA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. JOSÉ CÍCERO DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU LICENCIAMNETO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					104.124474-60	MARCIANO LUIZ DE LIRA					07/06/2023				3.3.90.39.				R$ 2.499,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESTRADAS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					154.516.884-94	EDSON CRISTINO PEREIRA					07/06/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATUANDO NOS RETOQUES DE PINTURAS, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS EM DIVERSAS ESCOLAS, TANTONA ZONA RURAL QUANTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					114.173.974-70	GERLANIO DA SILVA FERREIRA					22/06/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, LOCALIZADA NA AVENIDA JUSTINOGOMES DA SILVA, NÚMERO 151, NA RETIRADA DE BARROS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					076.009.404-77	JOSE LUIS DA SILVA					22/06/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARROS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNCÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					743.159.004-00	CICERO PAJEU DOS SANTOS					22/06/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA À DSPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA TROCA DE TOMADAS, INTERRUPTORES, COLOCAÇÃO DE VENTILADORES E TROCA DE LÂMPADAS EM ALGUMAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA , DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.					028.880.444-98	WILSON DA SILVA LIRA					22/06/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRA LOCALIIZADA NO SÍTIO TIPIM, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO LOCAL, E DE EMINÊNCIA URGÊNCIA QUE, DECORRENTE DAS ÚLTIMAS CHUVAS QUE O MUNICÍPIO FOI ATINGIDO, IMPOSSIBILITANDO A PASSAGEM DE CARROS E CAMINHÕES, PREJUDICANDO A AGRICULTURA LOCAL. ( MATERIAL INCLUSO					318.267.578-80	JOARES JOSÉ DA SILVA					22/06/2023				3.3.90.39.				R$ 3.136,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO ) TELAS GALVANIZADAS PARA ALAMBRADO, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL EWERSON SIMÕES BARBOSA ( BARBOSÃO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO					07.025.407/0001-12	EJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					11/07/2023				3.3.90.39.				R$ 3.075,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA VILA SANTA LUZIA. ( COM MATERIAL INCLUSO ).SERVIÇOS PRESTADOS,COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE OSMÊSS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.					151.564.454-54	LUCAS SANTOS FERREIRA					13/07/2023				3.3.90.39.				R$ 3.626,00	CONCUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS,COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE OSMÊSS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.					718.765.714-54	MATEUS DA SILVA BARBOSA					05/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.764,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, NORETELHAMENTO E TROCA DE TORNEIRAS E CIFÃO DA ESCOLA LAERTE PEDROSA DE MELO, NESTEMUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8 DIÁRIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, CONFORME OFÍCIO ANEXOMUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8 DIÁRIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, CONFORME OFÍCIO ANEXO					093.848.174-65	ROBERTO CHAGAS DA CONCEIÇÃO					05/07/2023				3.3.90.39.				R$ 784,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE POSTES PARA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO ( MATERIAIS INCLUSOS) DE ACORDO COM OS COMPROVANTES ANEXOS.					20.050.759/0001-96	SEVERINO JOSE DOS SANTOS 86686267449					06/07/2023				3.3.90.39.				R$ 4.700,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTA DESERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO					125.335.717-09	JOSENILDO VALDOMIRO DA SILVA					05/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.423,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO					583.703.154-53	EZEQUIAS GOMES DA SILVA					03/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.421,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.					040.758.672-50	EMANOEL DAVID DA SILVA SIQUEIRA					03/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	ADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					849.337.984-00	EUCLIDES ALVES DOS SANTOS					03/07/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					03/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					03/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTADE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					800.721.604-97	MANOEL SANTOS DE ASSIS					03/07/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTADE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					110.483.694-71	ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO					03/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.617,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO., NA RESTAURAÇÃO DEPRAÇAS E CALÇADAS DESTE MUNICÍPIO					163.633.174-61	JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA					05/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.127,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE SABIÁS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, BOA VISTA, SÍTIO TABOQUINHA, ALTO DO RIO E VERTENTES, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO					117.014.134-00	ALEX PEREIRA DOS SANTOS					05/07/2023				3.3.90.39.				R$ 833,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AO SERVIÇO NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DO SÍTIO FREXEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					105.081.824-50	RICARDO SEBASTIÃO DA SILVA					05/07/2023				3.3.90.39.				R$ 196,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRAS, ONDE A ANTIGA BUEIRA ESTAVA DANIFICADA OBSTRUINDO A PASSAGEM DE VEÍCULOS DOS AGRICULTORES DA REGIÃO,SENDO NECESSÁRIO DE URGÊNCIA, A CONSTRUÇÃO DA NOVA, PARA NÃO PREJUDICAR OS AGRICULTORES DA REGIÃO. CONFORME FOTOS ANEXA					113.796.824-95	DANIEL DE LIRA DOS SANTOS					05/07/2023				3.3.90.39.				R$ 2.102,10	CONCUÍDO
	REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM MATERIAL INCLUSO, TODA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO.					766.530.564-49	ELENILSON MANUEL DE LIMA					11/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.176,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESTRADAS, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO					154.516.884-94	EDSON CRISTINO PEREIRA					12/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, ESPALHA DE PIÇARRA E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.					476.216.994-34	JOSE MAURICIO DA SIVA					11/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					038.227.404-03	BENJAMIN PONTUAL DA SILVA					13/07/2023				3.3.90.39.				R$ 490,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ADAPTAÇÃO EXIGIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NA COLOCAÇÃO DE BARRAS DE APOIO NOS BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAERTE PEDROSA DE MELO, PROFESSORA MARIA AMÉLIA CORREIA DE MELO E SANTA LUZIA					112.886.174-70	ELIGENILSON SILVESTRE DOS SANTOS					31/07/2023				3.3.90.39.				R$ 803,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, NA RETIRADA DE METRALHAS E BARROS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE JUNHO Á 1 DEJULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					095.167.464-11	DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA					21/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.372,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DA BUEIRA QUE FOI NECESSÁRIA SER FEITA, NO SÍTIO FREXEIRAS, PARA PASSAGEM DA ROTA TURÍSTICA					622.731.674-15	EZEQUIEL MANOEL DA SILVA					26/07/2023				3.3.90.39.				R$ 2.793,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					198.609.274-72	CÍCERO MANOEL DA SILVA					31/07/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					31/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO.					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					31/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTADE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					110.483.694-71	ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO					31/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.666,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTA DESERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.					583.703.154-53	EZEQUIAS GOMES DA SILVA					31/07/2023				3.3.90.39.				R$ 1.421,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.					076.624.474-13	ELSON JOSÉ DOS SANTOS					31/07/2023				3.3.90.39.				R$ 490,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORMEOFÍCIO ANEXO.					849.337.984-00	EUCLIDES ALVES DOS SANTOS					31/07/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, NA MANUTENÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO					743.185.784-53	ORLANDO ANTONIO DA SILVA					01/08/2023				3.3.90.39.				R$ 833,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO DESLOCAMENTO DE POSTES, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA LUIS AARÃO DA SILVA, ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJEDO GRANDE, NRSTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					20.050.759/0001-96	SEVERINO JOSE DOS SANTOS 86686267449					23/08/2023				3.3.90.39.				R$ 5.000,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO, REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA, TROCA DE TOMADAS E LÃMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2023.					118.264.944-05	JOSENILDO DA SILVA FERREIRA					01/08/2023				3.3.90.39.				R$ 1.617,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PEDREIRO, FAZENDO A RESTAURAÇÃO DE SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUIROZ, LOCALIZADANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.					114.173.974-70	GERLANIO DA SILVA FERREIRA					01/08/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DOS MUROS, GRADES E PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO ANEXO.					031.959.284-77	JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS					01/08/2023				3.3.90.39.				R$ 735,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTADE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					800.721.604-97	MANOEL SANTOS DE ASSIS					01/08/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DEVIDO A DEMANDA ALTA DESERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO					040.758.672-50	EMANOEL DAVID DA SILVA SIQUEIRA					01/08/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E FORRO DE GESSO, NAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMÍLIAS E AMIGOS SAÚDE MENTAL DE CHÃ GRANDE - AUFA - SM, NESTE MUNICÍPIO					133.604.604-05	JAILSON SILVESTRE DOS SANTOS JUNIOR					08/08/2023				3.3.90.39.				R$ 1.675,80	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E ESPALHA DE PIÇARRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, VISANDO MELHORAR O TRÁFEGO ALI EXISTENTE. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					990.293.594-04	ANTÔNIO MARCOS LIRA SILVA					08/08/2023				3.3.90.39.				R$ 3.430,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME OFÍCIO ANEXO					079.173.264-97	JOSEILDO RODRIGUES DA CUNHA					08/08/2023				3.3.90.39.				R$ 1.205,40	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO TABOQUINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO À DEMANDA DOS AGRICULTORES LOCAIS. CONFORME OFÍCIO					013.524.004-21	JOSÉ ALEXANDRE DO CARMO PEREIRA SANTOS					11/08/2023				3.3.90.39.				R$ 3.528,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS PRESTADOS,NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					093.848.174-65	ROBERTO CHAGAS DA CONCEIÇÃO					17/08/2023				3.3.90.39.				R$ 833,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, DURANTE OPERÍODO DE DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.					033.938.774-29	SEVERINO MANUEL BATISTA					23/08/2023				3.3.90.39.				R$ 1.666,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA EMPREITADA DA REFORMA DO PRÉDIO DO CCI, NA PINTURA GERAL, TROCA DE ILUMINAÇÃO , REVISA NA PARTE ELÉRTICA E HIDRÁULICA E TROCA DE PORTAS. CONFORMEFOTOS ANEXA					135.014.414-28	EDUARDO HELENO DA CRUZ					23/08/2023				3.3.90.39.				R$ 2.450,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					353.384.744-68	SEVERINO HELENO DA SILVA					23/08/2023				3.3.90.39.				R$ 2.940,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DA DA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO À DEMANDA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO. CONFORME OFÍCIOANEXO					125.335.717-09	JOSENILDO VALDOMIRO DA SILVA					24/08/2023				3.3.90.39.				R$ 1.832,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO COMPLEMENTO DO PISO INTERTRAVADO, NA PRAÇA EM CONSTRUÇÃO SR. PERGENTINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO					27.207.615/0001-40	LIMDIBERG FERNANDO BEZERRA					24/08/2023				3.3.90.39.				R$ 2.150,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO COMPLEMENTO COM 90 METROS DO PISO INTERTRAVADO, NA PRAÇA EM CONSTRUÇÃO SR. PERGENTINO SOARES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DENº 62.					27.207.615/0001-40	LIMDIBERG FERNANDO BEZERRA					29/08/2023				3.3.90.39.				R$ 3.780,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DDA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO JAPARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO , ONDE A MESMASE ENCONTRAVA DANIFICADA, SENDO NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO EM TODA BUEIRA					117.107.154-05	JOAO PEREIRA DA SILVA					29/08/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA IMPLANTAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM GESSO E MANUTENÇÃO DO FORRO DO PRÉDIO , DESTA SECRETARIA.( MATERIAL INCLUSO) CONFORME OFÍCIO E DOCUMENTO ANEXO					713.630.024-06	ALEX PAULINO DA SILVA					11/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.091,98	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO DESMONTE MANUAL DE ROCHAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DA ROTA ECOTURÍSTICA, DESTE MUNICÍPIO					044.474.624-27	JANDILSON RAIMUNDO DA SILVA					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIRO , CAIXAS DE DESCARGAS, TORNEIRAS, RALOS E SIFFÕES DE PIA E DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPALJOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					795.117.084-49	JOSÉ EDVALDO GOMES					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA COBERTA DE REDE DE ESGOTO E DA REDE HIDRÁULICA ( BANHEIROS, TORNEIRAS E TUBULAÇÕES), NASNO SÍTIO MALHADINHA E NA SANTA LUZIA, LOCALIZDA NA VILA SANTA LUZIA , NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ESCOLAS MUNICIPAIS JACI ROQUE,					849.337.984-00	EUCLIDES ALVES DOS SANTOS					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIRO ( CAIXAS DE DESCARGAS, TORNEIRAS, RALOS E SIFFÕES DE PIA) E DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃOFAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					110.483.694-71	ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.666,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE 184M² DE INTERTRAVADO ( PAV) DA PRAÇA DE PERGENTINO SOARES DA SILVA, NESTA CIDADE.CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA.					013.524.004-21	JOSÉ ALEXANDRE DO CARMO PEREIRA SANTOS					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 5.880,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA COBERTA DE REDE DE ESGOTO E DA REDE HIDRÁULICA ( BANHEIROS, TORNEIRAS E TUBULAÇÕES), NAS ESCOLAS MUNICIPAISJACI ROQUE, NO SÍTIO MALHADINHA E NA SANTA LUZIA, LOCALIZDA NA VILA SANTA LUZIA , NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO					114.173.974-70	GERLANIO DA SILVA FERREIRA					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO NA RETIRADA DE METRALHAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					089.255.374-00	JOSE LUIS DA SILVA					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, NA ESCOLA AMÁLIA JUREMA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJEDO GRANDE, TAMBÉM NA ESCOLA LAERTE PEDROSA DE MELO,LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO					095.167.464-11	DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA					01/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.764,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 06 (SEIS BANCOS DE PRAÇA COM ESTRUTURA EM FERRO E APOIO EM MADEIRA E 06 (SEIS) POSTES EM FERRO, COM MATERIAL INCLUSO, PARA SEREMUTILIZADOS NA PRAÇA PEGENTINO SOARES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO					111.632.434-26	ELIOM RODRIGUES CARNEIRO					04/09/2023				3.3.90.39.				R$ 5.488,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DE CERCAS,PARA A CONSTRUÇÃO DA ROTA ECOTURÍSTICA. NO TRECHO DO SÍTIO VALADO, NESTE MUNICÍPIO					079.173.264-97	JOSEILDO RODRIGUES DA CUNHA					04/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO FA TUBULAÇÃO E CONSERTO DA PLATAFORMA DA CAIXA D' ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA DA VILA DE SANTA LUZIAESTES DANOS FORAM CAUSADAS PELA ÚLTIMAS CHUVAS. CONFORME OFÍCIO ANEXO,					105.081.824-50	RICARDO SEBASTIÃO DA SILVA					11/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.298,50	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE DIVERSAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA PROPOSTA 48431/2023,FIRMADO ENTRE O MINICTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL					087.128.384-03	WAGNER FILIPE SILVA					11/09/2023				3.3.90.39.				R$ 10.049,96	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMERGENCIAL NA CONSTRUÇÃO DA DA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MATIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE DEVIDO AS FORTES CHUVAS E O VOLUME D'ÁGUA, A MESMANÃO SUPORTOU, IMPEDINDO TRÁFEGO DOS CARROS DA POPULAÇÃO LOCAL					125.335.717-09	JOSENILDO VALDOMIRO DA SILVA					06/09/2023				3.3.90.39.				R$ 3.528,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS PARA RECEPTAÇÃO DA ÁGUA FLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA MARIA LUCIA GOMES DA SILVA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES BARBOSA					425.646.204-00	JOSE LUIS DE FRANÇA					11/09/2023				3.3.90.39.				R$ 2.891,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA BARREIRA LOCALIZADO NA RUA AFONSO FRANCISCO DA SILVA, BAIRRO JOÃO INÁCIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					025.532.074-41	JOSE SEVERINO MONTEIRO					15/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.803,20	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA EM REPAROS DA REDE HIDRÁULICA, TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO NO TELHADO.					449.292.004-82	JOÃO JOSE DA SILVA					15/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DSPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO E RIPAS NA ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NESTEMUNICÍPIO					117.014.134-00	ALEX PEREIRA DOS SANTOS					15/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE PERGENTINO,LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE .CONFORME OFÍCIO ANEXO. DESTE MUNICÍPIO.					066.820.874-03	JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA					22/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.166,20	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO FREXEIRAS, PARA PASSAGEM DA ROTA ECCOTURÍSTICA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					110.483.694-71	ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO					29/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.666,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADINHA, PARA PASSAGEM DO CALÇAMENTO DA ROTA ECCOTURÍSTICA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					849.337.984-00	EUCLIDES ALVES DOS SANTOS					29/09/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DE CAIXAS COLETORAS DE SANEAMENTO, EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO E FOTOS ANEXO					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					29/09/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCAVAÇÃO E ENCANAÇÃO DE 290 METROS DE ADITIVO DA REDE COLETORA DE SANEAMENTO DA RUA JOSÉ PEREIRA LINS, NA RUA QUE DÁ ACESSO AO ESTÁDIO BARBOSÃOCONFORME COMPROVANTES ANEXO.					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					29/09/2023				3.3.90.39.				R$ 2.450,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					114.173.974-70	GERLANIO DA SILVA FERREIRA					02/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DE CAIXAS COLETORAS DE SANEAMENTO, EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO E FOTOS ANEXO.					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					03/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO, PINTURA E SOLDA DE POSTES DA ILUINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FOTOS ANEXA					136.501.564-58	FERNANDO JOSE RODRIGUES					04/10/2023				3.3.90.39.				R$ 2.254,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DOS VASOS SANITÁRIOS, RERELHAMENTO GERAL, RETOQUE E CONCLUSÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMÉLIA, DURANTE O CORRENTE ANO.					399.577.564-00	GERALDO VICENTE DA SILVA					04/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.372,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DAS PORTAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO.					103.378.414-11	DOUGLAS NASIOSENO DE ARAUJO CORDEIRO					06/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.764,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, REPOSIÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS, DURANTE OPERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTRUBRO DO CORRENTE ANO					719.782.364-17	JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA					06/10/2023				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE ESTRADA, DURANTE O MÊS DE SETMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					035.157.604-58	JOEL LUCAS ANTÃO DA SILVA					11/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ADITIVO DE 123M DA REDE COLETORA DE SANEAMENTO DA RUA MANOEL PEDRO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO					013.524.004-21	JOSÉ ALEXANDRE DO CARMO PEREIRA SANTOS					11/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.813,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CALHA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO, NESTE MUNICÍPIO					117.107.154-05	JOAO PEREIRA DA SILVA					11/10/2023				3.3.90.39.				R$ 117,60	CONCUÍDO
	REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA LIMPEZA DE FOSSA, CAIXAS DE GORDURA E DESNTUPIMENTO NOS RAMAIS DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NA VILA SANTA LUZIA,NESTEMUNICÍPIO.					04.247.883/0001-90	FERNANDO A BEZERRA JÚNIOR PROMOÇÕES - ME					11/10/2023				3.3.90.39.				R$ 3.850,00	CONCUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MUROS DE CONTENÇÃO DE BARREIRA, QUE ESTAVAM COM RISCO DE DESABAR, LOCALIZADO AS RUAS AFONSO FRANCISCO DA SILVA E RUA JOAQUIM TEOTONIO.					113.796.824-95	DANIEL DE LIRA DOS SANTOS					20/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.					028.880.444-98	WILSON DA SILVA LIRA					20/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO CONDOMINAL, MEDINDO 0,50 X 0,50CM, LOCALIZADAS NAS RUAS SÃO JOSÉ, COSME AMORIM E SÃO JOÃO. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					27/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.822,80	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, INCLUIDO PINTURA GERAL E RESTAURAÇÃO DAS LETRAS.					240.873.328-61	GABRIEL DA SILVA GUEDES					27/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO.					052.302.114-31	JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS					27/10/2023				3.3.90.39.				R$ 980,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA PODA DO GRAMADO E COLOCAÇÃO DE ADUBOS					163.663.174-61	JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA					27/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.274,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REQUALIFICAÇÃO DA CAIXA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIOAL LAERTE PEDROSA DE MELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					163.889.784-01	RICARDO DA SILVA SANTOS					31/10/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DA REDE DE SANEAMENTO E TROCA DE TUBURLAÇÃO DANIFICADA EM DIVERSOS PONTOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS, DOM HELDER E BEATRIZ ALVES					795.117.084-49	JOSÉ EDVALDO GOMES					31/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BANDA MUSICAL PEDRO JORGE FRASSATI, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO					163.167.764-03	EDUARDO VANDERLEI DA SILVA					31/10/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	RENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, LOCALIZADO NAS PRAÇAS EDUARDO CAMPOS, NEWTON PEREIRA RAMOS, PRAÇA DA BIBLIA E PADRE CÍCERO, NESTE MUNICÍPIO.					780.495.394-15	JOSÉ NIVALDO GOMES DA SILVA					01/11/2023				3.3.90.39.				R$ 2.699,90	CONCUÍDO
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 04 ( QUATRO) CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO EM ALVENARIA, MEDINDO 0,50X0,50CM, E NA SUBSTITUIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CANO DE PVC DM 150MM, COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO REMOÇÃO E ASSENTAMENTO, LOCALIZADAS NAS RUAS SÃO SILVESTRE E JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, NESTE MUNICÍPIO					154.618.144-09	JOSE VITOR ESTEVAO					01/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE 05 ( CINCO ) DE POÇOS DE VISITA EM ANÉIS CIRCULARES, MEDINDO 0,60X0,60CM, DO SISTEMA DE ESGOTO CONDOMINAL, E NA SUBSTITUIÇÃO DE 30 ( TRINTA ) METROS DE TURBULAÇÃO DE ESGOTO EM CANO PVC DM 100MM, COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO, LOCALIZADAS NAS RUAS MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA, MANOEL ANTONIO RODRIGUES E ROBERTO BERTOLDO CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO.					135.014.414-28	EDUARDO HELENO DA CRUZ					01/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 03 ( TRÊS) CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO EM ALVENARIA, MEDINDO 0,60X0,60CM, E NA SUBSTITUIÇÃO DE 20 ( VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CANO DE PVC DM 150MM, COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO REMOÇÃO E ASSENTAMENTO, LOCALIZADAS NAS RUAS ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS E EUCLÉCIO JOSÉ DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.					111.632.434-26	ELIOM RODRIGUES CARNEIRO					06/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.470,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					29.988.655/0001-00	CENTER MATERIAL ELETRICO EIRELLI					01/11/2023				3.3.90.39.				R$ 11.550,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ENGENHARIA CIVIL DE FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO					064.844.244-62	THIAGO DE MELO PIMENTEL					21/11/202				3.3.90.39.				R$ 3.430,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS , NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE CALHA DE ÁGUAS PLUVIAISI DO CENTRO CULTURAL MARIA MADALENA DE VASCONCELOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.					036.063.654-38	ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA					21/11/202				3.3.90.39.				R$ 147,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 ( QUATRO) CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO CONDOMINAL, NAS RUAS ANTONIO BARBOSA SOARES E JERUSINHA BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO NEWTON CARNEIRO II, NESTE MUNICÍPIO.					437.455.714-87	JOSE MAXIMIANO DA SILVA					21/11/202				3.3.90.39.				R$ 147,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.					028.880.444-98	WILSON DA SILVA LIRA					21/11/202				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.					025.532.074-41	JOSE SEVERINO MONTEIRO					24/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.470,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM PLACAS DE GESSO PRÉ-MOLDADAS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.					713.630.024-06	ALEX PAULINO DA SILVA					30/11/2023				3.3.90.39.				R$ 760,48	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DA REDE DE SANEAMENTO E TROCA DE TURBULAÇÃO DANIFICADA EM DIVERSOS PONTOS LOCALIZADOS NO BAIRRO, DA CAMELA, MON. SENHOR E BEATRIZ ALVES, NESTE MUNICÍPIO.					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					30/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REQUALIFICAÇÃO DA CAIXA DE RECEBIMENTO DE ÁGUAS FLUVIAIS LOCALIZADA NA VILA SANTA LUZIA.					721.149.874-93	SAVIO JOSE DA CONCEIÇÃO					30/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DA REDE DE SANEAMENTO E TROCA DE TURBULAÇÃO DANIFICADA EM DIVERSOS PONTOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS, DA CAMELA, MON. SENHOR E BEATRIZ ALVES, NESTE MUNICÍPIO.					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					30/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DE CALÇADAS DANIFICADAS NOS BAIRROS, MANOEL SIMÕES BARBOSA E DOM HELDER CÂMARA, NESTE MUNICÍPIO.					065.331.884-70	ADRIANO FRANCISCO SOARES					30/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.715,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REQUALIFICAÇÃO DA CAIXA DE RECEBIMENTO DE ÁGUAS FLUVIAISI LOCALIZADA NA VILA SANTA LUZIA, AS MARGENS DA PE-71.					163.889.784-01	RICARDO DA SILVA SANTOS					30/11/2023				3.3.90.39.				R$ 2.009,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DE CALÇADAS DANIFICADAS NOS BAIRROS, MANOEL SIMÕES BARBOSA E DOM HELDER CÂMARA, NESTE MUNICÍPIO.					795.117.084-49	JOSÉ EDVALDO GOMES					30/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.352,40	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA LOCALIZADA NA RUA DO SOL, NO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, NESTE MUNICÍIO.					800.721.604-97	MANOEL SANTOS DE ASSIS					30/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCAVAÇÃO E PREPARAÇÃO DO ALICERCE DO MURO DE ARRIMO QUE IRÁ SER CONSTRUÍDO PARA CONTENÇÃO DA BARREIRA E CALÇAMENTO NA RUA ROBERTO BERTOLDO CAMPOS, NO BAIRRO BEATRIZ ALVES, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO					583.703.154-53	EZEQUIAS GOMES DA SILVA					29/11/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE CÍCERO, ZONA URBANA , DESTE MUNICÍPIO					048.926.194-93	DJALMA VERAS MESQUITA NETO					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ROÇO DE ÁRVORES, ABERTURA DE VALAS E MANUTENÇÃO DE BUEIROS PARA VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO PARQUE SERRA DAS RUSSAS ( ROTA ECOTURÍSTICA) CONFORME COMPROVANTES ANEXO					109.041.694-64	IURY DA SILA NUNES					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.553,30	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE TUBOS COM 0,80M DE DIÂMETRO EM CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO LOCALIZADO NO SÍTIO MATIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					068.710.404-12	DAVI MEDEIROS DE LIMA					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 2.744,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIIÇOS PRESTADOS, NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC DE 100 E 150MM NAS RUAS: GERUZINHA BARBOSA DE OLIVEIRA, ROBERTO BERTOLDO CAMPOS E RUA MANOEL GONÇALVES DA SILVA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.					073.052.084-69	SILVANO MANOEL DA SILVA					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, COMO PINTOR NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.					038.227.404-03	BENJAMIN PONTUAL DA SILVA					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, À DSPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EFETUANDO PEQUENOS CONSERTOS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DEE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.					087.493.634-92	WILLAMES MOURA DA SILVA					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS : DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, DISTRIBUIÇÃO DE TUBULAÇÃO EM CANOS DE PVC DE 150MM, LOCALIZADO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA RUATIAGO BARBOSA SOARES , NESTA CIDADE.					109.775.844-37	DOUGLAS HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 2.940,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO COM CANOS DE DE 1,00M DE DIÂMETRO EM CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS LOCALIZADO NO SÍTIO PALMEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					050.515.884-17	LUCAS VINICIUS LIRA SILVA					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 3.136,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS : DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, DISTRIBUIÇÃO DE TUBULAÇÃO EM CANOS DE PVC DE 100MM, LOCALIZADO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA RUA JOÃO PRUDENTE DE SANTANA, NESTA CIDADE					103.378.414-11	DOUGLAS NASIOSENO DE ARAUJO CORDEIRO					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 2.852,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, INCLUSIVE COM CAIXAS COLETORAS, EM TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,30MM NA RUA SÃO SILVESTRE E NA RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.					780.499.894-53	JAILSON MANOEL DE LIMA					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 2.557,80	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTAÇÃO DE MEIO FIO PARA VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO PARQUE SERRA DAS RUSSAS ( ROTA ECOTURÍSTICA) LOCALIZADA NO TRECHO DO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					256.492.994-04	MANUEL CEZAR DE ARAÚJO					01/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.568,00	CONCUÍDO
	REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DA VILA SANTA LUZIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.					131.453.924-84	VENICIUS FRANCISCO DE FARIAS					06/12/2023				3.3.90.39.				R$ 348,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA BUEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MATIAS, ONDE DEVIDO AS FORTES CHUVA DECORRENTES DOS ÚLTIMOS DIAS, IMPOSSIBILITOU A PASSAGEM DA POPULAÇÃO LOCAL QUE TRANSITA POR ELA.					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					06/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.421,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO GERAL DE POSTES LOCALIZADOS NAS DIVEERSAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					113.687.734-78	WILLIAN JÚNIOR DA SILVA OLIVEIRA					06/12/2023				3.3.90.39.				R$ 3.393,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DAS FERRAGENS DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE PEDROSA DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO.					119.986.754-32	LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA					08/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.827,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DAS FERRAGENS DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.					129.413.704-20	ALESON ROBERTO DE LIMA					08/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.827,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REPOSIÇÃO DE PEDESTAIS PARA EXPOR PLACAS IDENTICATIVA DAS OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.					020.821.884-00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA					11/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.000,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 88 METROS DO PISO INTERTRAVADO, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VILA SANTA LUZIA . NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68.					27.207.615/0001-40	LIMDIBERG FERNANDO BEZERRA					11/12/2023				3.3.90.39.				R$ 3.960,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE SANEAMENTO QUE LIGA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NA VILA SANTA LUZIA , NESTE MUNICÍPIO.					066.820.874-03	JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA					14/12/2023				3.3.90.39.				R$ 784,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO CANAL DA VILA SANTA LUZIA, QUE DEVIDO AS CHUVAS FORTES DOS ÚLTIMOS DIAS , O NÍVEL DE ACUMULAÇÃO DE LIXO AUMENTOU, NECESSITANDO DA LIMPEZA DO PRÓPRIO PARA DESOBSTRUÇÃO DO CANAL. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					063.597.094-57	JOSE JOBSON DE LIMA					15/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.803,20	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EFETUANDO DIVERSOS SERVIÇOS NAS PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					103.304.684-13	ALEX DA SILVA					15/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.862,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA GERAL DE CALHAS, DESOBSTRUÇÃO DAS REDES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.					715.215.634-46	EWERTON SANTIAGO INOCÊNCIO BESERRA					22/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA TROCA DE TOMAADAS, INTERRUPTORES, COLOCAÇÃO DE VENTILADORES E TROCA DE LÂMPADAS EM ALGUMAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					095.167.464-11	DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA					22/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO NA RESTAURAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS E LUMINÁRIAS DE DE PRAÇAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO.					163.663.174-61	JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA					22/12/2023				3.3.90.39.				R$ 3.136,00	CONCUÍDO
	REFERENTE PINTURA GERAL DAS LIXEIRAS QUE SÃO UTILIZADAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					095.099.354-92	FABIANO ALVES DE SOUSA					22/12/2023				3.3.90.39.				R$ 490,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, EFETUANDO DIVERSAS PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					087.493.634.92	WILLAMES MOURA DA SILVA					22/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.293,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA LOCALIZADA NA RUA DO SOL, NO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, NESTE MUNICÍPIO.					800.721.604-97	MANOEL SANTOS DE ASSIS					26/12/2023				3.3.90.39.				R$ 2.450,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE SANEAMENTO E TROCA DA TUBULAÇÃO DANIFICADA EM DIVERSOS PONTOS NOS BAIRROS DOM HELDER CÂMARA, BEATRIZ ALVES E MANOEL SIMÕES BARBOSA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					26/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.499,40	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					097.727.874-31	JOSÉ ROBERTO DA SILVA					26/12/2023				3.3.90.39.				R$ 205,80	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CALHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					091.036.842-29	ELIAS MANOEL DO NASCIMENTO					26/12/2023				3.3.90.39.				R$ 205,80	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE SANEAMENTO E TROCA DE TUBULAÇÃO DANIFICADA EM DIVERSOS PONTOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS DOM HELDER CÂMARA, BEATRIZ ALVES E MANOEL SIMÕES BARBOSA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					065.331.884-70	ADRIANO FRANCISCO SOARES					26/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.911,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA REQUALIFICAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO LOCALIZADO NA RUA GERUZINHA BARBOSA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO BEATRIZ ALVES, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					795.117.084-49	JOSÉ EDVALDO GOMES					26/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.499,40	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REQUALIFICAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO LOCALIZADO NA RUA GERUZINHA BARBOSA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO BEATRIZ ALVES, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					163.889.784-01	RICARDO DA SILVA SANTOS					26/12/2023				3.3.90.39.				R$ 2.205,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE SANEAMENTO E TROCA DA TUBULAÇÃO DANIFICADA EM DIVERSOS PONTOS NOS BAIRROS DOM HELDER CÂMARA, BEATRIZ ALVES E MANOEL SIMÕES BARBOSA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					721.149.874-93	SAVIO JOSE DA CONCEIÇÃO					26/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.499,40	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DESSOBTRUÇÃO DO FOSSÃO DA REDE COLETORA DE SANEAMENTO QUE RECEBE DA RUA TIAGO BARBOSA SOARES E DA RUA SEVERINO CAETANO DE DEUS, NESTE MUNICÍPIO.					092.773.274-21	ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA					27/12/2023				3.3.90.39.				R$ 3.596,60	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE SANEAMENTO E TROCA DE TUBULAÇÃO DANIFICADA EM DIVEROS PONTOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS DOM HELDER CÂMARA, BEATRIZ ALVES E MANOEL SIMÕES BARBOSA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					27/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.407,30	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS E LIMPEZA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO SO CORRENTE ANO.					118.264.944-05	JOSENILDO DA SILVA FERREIRA					27/12/2023				3.3.90.39.				R$ 2.842,00	CONCUÍDO
	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PARCELAMENTO DE TERRENO LOCALIZADO NA MORADA NOVA, BAIRRO BEATRIZ ALVES E TERRENO NO BAIRRO DA CAMELA, COM FINALIDADE DE ATENDER O PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI 813/2023					40.982.087/0001-64	J.N.J MONTEIRO DOS SANTOS SERVIÇOS DE ENGENHAR					28/12/2023				3.3.90.39.				R$ 4.750,00	CONCUÍDO
	REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 02 ( DUAS ) CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO EM ALVENARIA, MEDINDO 0,60X0,60CM, E NA SUBSTITUIÇÃO DE 10 ( DEZ ) METROS DE TURBULAÇÃO DE ESGOTO EM CANO DE PVC DM 150MM, COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO, LOCALIZADAS NAS RUAS JOSÉ EDSON DA SILVA E TRAVESSA TIAGO BARBOSA DA SILVA.					038.227.404-03	BENJAMIN PONTUAL DA SILVA					28/12/2023				3.3.90.39.				R$ 1.176,00	CONCUÍDO

## CONSOLIDADO-FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE-PE		_________________________________________________________					__________________________________________________					____________________________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		Nome: Jaime Veiga Filho CPF:696.774.254-04 Cargo: Diretor de Planejamento					Nome: Jairo Amorim Paiva Cpf:353.431.684-34 Cargo: Secretário de Saúde					Nome: Jairo Amorim Paiva Cpf:353.431.684-34 Cargo: Secretário de Saúde
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO À DEZEMBRO		RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO ELETÔNICO Nº016/2022	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, POSTES, MADEIRAS E ESQUADRIAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÌPIO DE CHÂ GRANDE E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II - PREGÃO DE Nº016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2022					41.389.798/0001-92	LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA- ME	220/2022 248/2022 260/2022 279/2022 018/2023 048/2023 055/2023		ATÉ 31/12/2023		EM ANDAMENTO				3.3.90.30	R$ 151.030,09	R$ 108.038,79	R$ 108.038,79	R$ 151.030,09	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETÔNICO Nº016/2022	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, POSTES, MADEIRAS E ESQUADRIAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÌPIO DE CHÂ GRANDE E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II - PREGÃO DE Nº016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2022					20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	221/2022 249/2022 017/2023 045/2023		ATÉ 31/12/2023		EM ANDAMENTO				3.3.90.30	R$ 15.599,00	R$ 5.969,90	R$ 5.969,90	R$ 15.599,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, POSTES, MADEIRAS E ESQUADRIAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÌPIO DE CHÂ GRANDE E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II - PREGÃO DE Nº016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2022					37.442.440/0001-47	B.M.S. DE MORAES RAMOS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-ME	250/2022		ATÉ 31/12/2023		CONCLUÍDO				3.3.90.30	R$ 3.993,95	*	*	R$ 3.993,95	CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022	REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÂ GRANDE E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÔES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO FMS 262/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022					42.553.229/0001-01	GENIVALDO PEREIRA DE LIMA-0324791607	024/2023		ATÉ 31/12/2023		CONCLUÍDO				3.3.90.30	R$ 22.160,00	*	*	R$ 22.160,00	CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023	REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÂ GRANDE E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÔES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO FMS 127/2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023					42.553.229/0001-01	GENIVALDO PEREIRA DE LIMA-0324791607	127/2023 188/2023		ATÉ 31/12/2023		EM ANDAMENTO				3.3.90.30	R$ 21.560,00	R$ 21.560,00	R$ 21.560,00	R$ 21.560,00	EM ANDAMENTO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PAREDES (COM MATERIAL INCLUSO) NA SALA DE CURATIVOS E VACINA DO PSF DO URBANO III, LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO.					115.909.054-82	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO JÚNIOR					13/01/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA NO PSF MACACOS (COM MATERIAL INCLUSO) LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO					072.079.594-00	WELLINGTON FERREIRA DA SILVA					13/01/2023				3.3.90.30				R$ 2.303,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DAS ENFERMARIAS 9 (NOVE) PORTAS E DO AMBULATÓRIO 8 (OITO), PINTURA DAS PAREDES DA RECEPÇÃO DO LABORATÓRIO E SALA DE COLETA E LAVAGEM DOS TOLDOS DA COBERTURA DE PROTEÇÃO AO REDOR DA COZINHA DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA.					136.015.234-26	BRUNO ALLISON LOPES DOS SANTOS					18/01/2023				3.3.90.30				R$ 1.372,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO E PINTURA DA PARTE EXTERNA DAS ENFERMARIAS, GARAGEM, COZINHA E BLOCO CIRÚRGICO, COMO TAMBÉM DO AMBULATÓRIO E SEUS CORREDORES DE					833.296.924-72	ORLANDO CECÍLIO DA SILVA					18/01/2023				3.3.90.30				R$ 1.372,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAMENTO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA SALA DO SAMU NO MÊS DE JANEIRO/2023.					770.343.334-91	ADILSON JOSÉ DA SILVA					31/01/2023				3.3.90.30				R$ 2.401,00	CONCLUÍDO
	REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CALHAS (MATERIAL INCLUSO) DEVIDO AS GRANDES CHUVAS QUE VEM CAINDO EM NOSSO MUNICÍPIO NA USB URBANO I, URBANO III E MATIAS					016.294.774-78	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA					31/01/2023				3.3.90.30				R$ 2.744,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO USF ANEXO MUTUNS					016.294.774-78	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA					10/02/2023				3.3.90.30				R$ 1.982,54	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA NO PSF MATIAS(COM MATERIAL INCLUSO) LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO					072.079.594-00	WELLINGTON FERREIRA DA SILVA					15/02/2023				3.3.90.30				R$ 2.352,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO USF ANEXO MUTUNS.					008.605.974-23	JADSON DE MELO TORRES					27/02/2023				3.3.90.30				R$ 1.411,20	CONCLUÍDO
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO					369.484.975-020	CÍCERO GOMES DA SILVA					05/04/2023				3.3.90.30				R$ 980,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA MALHADINHA DO MÊS DE MARÇO DE 2023					719.650.364-30	JOSÉ FERNANDO DOS PRAZERES SILVA					12/04/2023				3.3.90.30				R$ 2.940,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO USF ANEXO DE MACACOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					14/04/2023				3.3.90.30				R$ 1.973,62	CONCLUÍDO
	REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PAREDES (REPARO E ACABAMENTO EM GESSO E PORCELANATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TRILHOS DE CORTINAS(COM MATERIAL INCLUSO) NA SALA DE OBSERVAÇÃO MÉDICA DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL.G.A.A. DE LIMA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO					126.516.224-78	MATHEWS RYAN FÉLIX DOS SANTOS					14/04/2023				3.3.90.30				R$ 980,00	CONCLUÍDO
	EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA CONFORME OFÍCIO ANEXO					091.682.544-23	LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS					15/05/2023				3.3.90.30				R$ 392,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO USF ANEXO DE MATIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					16/05/2023				3.3.90.30				R$ 1.982,54	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL (MATERIAL INCLUSO) DA UBS DA VILA DE SANTA LUZIA LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO					719.782.364-17	JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA					07/06/2023				3.3.90.30				R$ 1.960,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO USF ANEXO DE MATIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023.					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					20/06/2023				3.3.90.30				R$ 1.982,54	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BASÍCA DE SAÚDE, DO ANEXO DE MUNTUS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ( MATERIAL INCLUSO )LOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					04/08/2023				3.3.90.30				R$ 1.472,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA NO PSF URBANO II E URBANO II (COM MATERIAL INCLUSO) LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO.					072.079.594-00	WELLINGTON FERREIRA DA SILV					23/08/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO USF ANEXO MUTUNS					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					23/08/2023				3.3.90.30				R$ 1.982,54	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PAREDES (COM MATERIAL INCLUSO) NA SALA DE CURATIVOS E VACINA DO PSF DO URBANO II, LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO.					115.909.054-82	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO JÚNIOR					25/08/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	RELATIVO AOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PAREDES (COM MATERIAL INCLUSO) NA SALA DE CURATIVOS E VACINA DO PSF DO URBANO III, LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO					520.739.804-06	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO					30/08/2023				3.3.90.30				R$ 2.303,00	CONCLUÍDO
	REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTOS (COM MATERIAL INCLUSO) DO SISTEMA DE CÂMERAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL G.A.ALVES DE LIMAAMBOS LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.,					26.692.055/0001-01	SANDRO JOSE DA SILVA					06/09/2023				3.3.90.30				R$ 2.350,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAÇÃO DO RETELHAMENTO DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA, EM VIRTUDE DOENORME VOLUME DE CHUVAS CAÍDAS NO MUNICÍPIO.					054.322.314-09	JOSIMAR DAVINO DA SILVA					06/09/2023				3.3.90.30				R$ 1.470,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BASÍCA DE SAÚDE, URBANO III DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ( MATERIAL INCLUSO ) LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					13/09/2023				3.3.90.30				R$ 2.405,90	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO USF ANEXO MUTUNS					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					12/09/2023				3.3.90.30				R$ 1.982,54	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PAREDES (COM MATERIAL INCLUSO) NA SALA DE CURATIVOS E VACINA DO PSF DO URBANO II, LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO					115.909.054-82	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO JÚNIOR					12/09/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, DA UBS DA VILA SANTA LUIZA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.					291.618.728-65	JOSE ADRIANO DA SILVA					28/09/2023				3.3.90.30				R$ 2.450,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS,NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PSF DO ANEXO DE MUTUNS LOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO					093.848.174-65	ROBERTO CHAGAS DA CONCEIÇÃO					01/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.960,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BASÍCA DE SAÚDE, URBANO I E O ANEXO DE MUTUNS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ( MATERIALINCLUSO ) LOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO.					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					04/10/2023				3.3.90.30				R$ 2.802,80	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA TROCA DE TOMADA E LÂMPADAS NAS ACADEMIAS DA CIDADE E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO.					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					09/10/2023				3.3.90.30				R$ 3.330,68	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO, NO PSF DE MUTUNS.					081.679.654-81	SANDRO DORGIVAL DA SILVA					09/10/2023				3.3.90.30				R$ 950,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO NO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					11/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.705,20	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DISTRIBUIÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL DO PSF LOCALIZADO NA VILA SANTA LUZIA					103.304.684-13	ALEX DA SILVA					11/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.293,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA PERTENCENTE Á ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.					718.765.714-54	MATEUS DA SILVA BARBOSA					11/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.293,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO USF ANEXO MUTUNS.					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					11/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.982,50	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PAREDES (COM MATERIAL INCLUSO) NA SALA DE CURATIVOS E VACINA DO PSF DO URBANO II E URBANO III, LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO.					115.909.054-82	JOSE DO NASCIMENTO JÚNIOR					16/10/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CALHAS (MATERIAL INCLUSO) DEVIDO AS GRANDES CHUVAS QUE VEM CAINDO EM NOSSO MUNICÍPIO NA USB URBANO I, URBANO III E MATIAS LOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO					016.294.774-78	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA					18/10/2023				3.3.90.30				R$ 3.026,40	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA RESTAURAÇÃO DOS MUROS DO ANEXO DE MUTUNS, CONFORME OFÍCIO ANEXO					163.663.174-61	JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA					20/10/2023				3.3.90.30				R$ 882,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, CONO PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE DEVERSAS REFORMAS E PINTURAS DO ANEXO DE MUTUNS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					780.493.424-68	HELENO PAJEU DOS SANTOS					20/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.293,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, TROCA DE FORRO (MATERIAL INCLUSO), DA RESIDÊNCIA I LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO					719.782.364-17	JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA					27/10/2023				3.3.90.30				R$ 3.527,30	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA PERTENCENTE Á ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.					718.765.714-54	MATEUS DA SILVA BARBOSA					27/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.293,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUXILIANDO NA RESTAURAÇÃO DO TETO DO PSF URBANO I.					184.035.654-53	ISRAEL JOSÉ DA SILVA					27/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.960,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, TROCA DE FORRO (MATERIAL INCLUSO), DA RESIDÊNCIA II LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					095.167.464-11	DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA					27/10/2023				3.3.90.30				R$ 3.527,30	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA (TORNEIRAS, CHUVEIROS E TORNEIRAS DE PASSAGEM) DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023					800.721.604-97	MANOEL SANTOS DE ASSIS					30/10/2023				3.3.90.30				R$ 2.009,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO REPARO DA REDE E TROCA DE TUBULAÇÃO DANIFICADA NO PSF DE MUTUNS NO MÊS DE OUTUBRO					092.773.274-21	ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS					30/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.352,40	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO REPARO DA REDE E TROCA DE TUBULAÇÃO DANIFICADA NO PSF DE MATIAS NO MÊS DE OUTUBRO					449.292.004-82	JOSÉ JOÃO DA SILVA					30/10/2023				3.3.90.30				R$ 1.352,40	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA NO PSF URBANO II E URBANO II (COM MATERIAL INCLUSO) LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO					072.079.594-00	WELLINGTON FERREIRA DA SILVA					31/10/202				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA TROCA DE TOMADA E LÂMPADAS NAS ACADEMIAS DA CIDADE E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO.					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					01/11/2023				3.3.90.30				-R$ 3.330,68	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA TROCA DE TOMADA E LÂMPADAS (MATERIAL INCLUSO) NAS UNIDADES BASÍCAS DESTE MUNICÍPIOCOMPROVANTE EM ANEXO. COMPROVANTE EM ANEXO					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					01/11/2023				3.3.90.30				R$ 3.603,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA E RESTAURAÇÃO GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA DE SANTA LUZIA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.					114.173.974-70	GERLANIO DA SILVA FERREIRA					01/11/2023				3.3.90.30				R$ 1.293,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO TETO DO PSF URBANO II					129.546.604-06	MARLLON VINICIUS PEREIRA DA SILVA					06/11/2023				3.3.90.30				R$ 784,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PAREDES (COM MATERIAL INCLUSO) NA SALA DE CURATIVOS E VACINA DO PSF DO URBANO DE MATIAS E MACACOS, LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO.					115.909.054-82	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO JÚNIOR					16/11/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM TIJOLOS INTERTRAVADOS NO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.					780.495.394-15	JOSÉ NIVALDO GOMES DA SILVA					14/11/2023				3.3.90.30				R$ 3.354,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE REDE , PARA COMPUTADORES NA UBS DE MALHADINHA LOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO.					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					14/11/2023				3.3.90.30				R$ 1.982,54	CONCLUÍDO
	REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CALHAS (MATERIAL INCLUSO) DEVIDO AS GRANDES CHUVAS QUE VEM CAINDO EM NOSSO MUNICÍPIO NA USB MALHADINHA E MACACOSLOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO.					016.294.774-78	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA					17/11/2023				3.3.90.30				R$ 3.105,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, TROCA DE FORRO (MATERIAL INCLUSO), DA RESIDÊNCIA II LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO.					095.167.464-11	DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA					17/11/2023				3.3.90.30				R$ 2.913,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA TROCA DE TOMADA E LÂMPADAS (MATERIAL INCLUSO) NAS UNIDADES DA RESIDÊNCIA I E RESIDÊNCIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO.					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					16/11/2023				3.3.90.30				R$ 3.603,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE CALHA NO ANEXO DE MUTUNS LOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO .					073.052.084-69	SILVANO MANOEL DA SILVA					17/11/2023				3.3.90.30				R$ 1.176,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA TROCA DE TOMADA E LÂMPADAS NAS ACADEMIAS DA CIDADE E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					01/11/2023				3.3.90.30				R$ 3.330,68	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL (MATERIAL INCLUSO) DA UBS DE MACACOS LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO.					719.782.364-17	JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA					20/11/2023				3.3.90.30				R$ 3.094,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA NO PSF URBANO II E URBANO II (COM MATERIAL INCLUSO) LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO.					072.079.594-00	WELLINGTON FERREIRA DA SILVA					14/11/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA TROCA DE TOMADA E LÂMPADAS (MATERIAL INCLUSO) NAS UNIDADES DA RESIDÊNCIA I E RESIDÊNCIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO.					107.842.604-00	JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS					07/12/2023				3.3.90.30				R$ 3.753,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA NO PSF URBANO DE MATIAS (COM MATERIAL INCLUSO) LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO.					072.079.594-00	WELLINGTON FERREIRA DA SILVA					12/12/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE REDE , PARA COMPUTADORES NA UBS DE MALHADINHA LOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO.					032.964.014-31	GERALDO BERNARDINO DA SILVA					15/12/2023				3.3.90.30				R$ 1.982,54	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PAREDES (COM MATERIAL INCLUSO) NA SALA DE CURATIVOS E VACINA DO PSF DO URBANO DE MATIAS, LOCALIZADA NESSE MUNICÍPIO.					115.909.054-82	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO JÚNIOR					19/12/2023				3.3.90.30				R$ 2.254,00	CONCLUÍDO

## CONSOLIDADO-FMAS
UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHÃ GRANDE-PE		___________________________________________					_________________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		Nome:Jaime Veiga Filho CPF:696.774.254-04 Cargo: Diretor de Panejamento					Nome: Alexandra M. G. da Fonseca Neto cpf:988.031.664-91 Cargo:Secretária de Assis. Social					Nome: Alexandra M. G. da Fonseca Neto cpf:988.031.664-91 Cargo:Secretária de Assis. Social
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO À DEZEMBRO		RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022	VALOR EMPENHADO É REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, MADEIRA E ESQUADRIAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2022					20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	038/2022 049/2023 050/2023		ATÉ 31/12/2023	R$ 18.628,78	EM ANDAMENTO				3.3.90.39.	R$ 71.250,63	R$ 71.250,63	R$ 71.250,63	R$ 71.250,63	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022	VALOR EMPENHADO É REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS, MADEIRA E ESQUADRIAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2022					41.389.798/0001-92	LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA- ME	037/2023 048/2023 051/2023		ATÉ 31/12/2023	R$ 26.598,83	EM ANDAMENTO				3.3.90.39.	R$ 179.528,15	R$ 179.528,15	R$ 179.528,15	R$ 179.528,15	EM ANDAMENTO
	REFERENTE A SERVIÇOS NA SOLDA DA COBERTA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E DA CRECHE ANTONIETA DE QUEIROZ,LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRODO CORRENTE ANO.CONFORME OFÍCIO ANEXO.					108.385.194-23	ORLANDO DA SILVA COSTA					01/02/2023					R$ 2.365,72	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ( 37M ) PARA MELHORIA DOS AMBIENTES ONDE SE PRESTA ATENDIMENTO AO PÚBLICO CONTEMPLADO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS II,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.					713.630.024-06	ALEX PAULINO DA SILVA					28/03/2023					R$ 2.900,80	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO ( RETELHAMENTO E TROCA DE TELHAS ) DO PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO					117.754.794-55	DENILSON SEBASTIÃO DE LIRA					01/06/2023				3.3.90.39.				R$ 1.372,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO					833.283.864-91	CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS					05/06/2023				3.3.90.39.				R$ 147,00	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE PORTAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II,CONFORME COMPROVANTES ANEXO					056.513.004-81	JOSE MARIO DOS SANTOS SILVA					22/06/2023				3.3.90.39.				R$ 617,40	CONCLUÍDO
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO . CONFORME OFÍCIO ANEXO					100.969.304-20	MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS					21/08/2023				3.3.90.39.				R$ 509,60	CONCLUÍDO
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E DA REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO					068.290.014-12	VANDINALDO DAVINO DA SILVA					24/08/2023				3.3.90.39.				R$ 2.508,80	CONCLUÍDO